## WBS
[11 empty] | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 비고 | 담당자 | Start | Fnish | 산출물 | 차수 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W
GSR 데이터레이크하우스 구축 프로젝트
프로젝트주요마일스톤
|  | 착수보고 |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 프로젝트 수행계획서
|  | 중간보고 |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-10-29 | 2026-10-29
|  | 1차오픈-편의점/수퍼/MD |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 오픈이행점검시나리오
|  | 이행결과보고 |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 오픈점검보고서
|  | 2차오픈-임원/고객/ETC |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 오픈이행점검시나리오
|  | 본오픈-Cut-over |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 |  |  | 오픈이행점검시나리오
|  | 완료보고 |  |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 종료보고서
프로젝트 관리
|  | 사업수행계획 상세화 | [6 empty] | 프로젝트수행계획서
|  |  | 사업범위 및 목표명확화 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  | 수행사/고객사 R&R 명확화 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  | 의사결정 및 승인 프로세스 확정 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  | 일정·투입인력·관리방안 구체화 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  | 정기 보고 체계 정의 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12
WBS 협의
|  |  | WBS 상세화 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | WBS
|  |  | 산출물 확정 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | WBS
주요보고
|  |  | 착수보고자료 작성 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-01 | 2026-06-04
|  |  | 착수보고 수행 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 프로젝트수행계획서
|  |  | 중간보고자료 작성 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-10-19 | 2026-10-27
|  |  | 중간보고 수행 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 중간보고서
|  |  | 완료보고자료 작성 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2027-02-22 | 2027-03-02
|  |  | 완료보고 수행 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 종료보고서
이행계획수립
이행계획수립
|  |  | 총괄 이행계획수립 |  |  | EY 오세욱, GSR 김영욱, 이남석 수석 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 데이터전환계획서(전략)
|  |  | 영역별 이행 시나리오 정의 |  |  | 이남석 수석, 이광익 이사 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 데이터전환계획서(매핑 정의서)
|  |  | 비상 대안 체계수립 |  |  | EY 오세욱, EY 오세욱, 각 파트 리더 | 2026-11-16 | 2026-11-21
종합 상황실 운영
|  |  | 종합 상황실 운영 계획 수립 |  |  | EY 신범조 | 2026-11-02 | 2026-11-13
|  |  | 종합 상황실 운영 1차 |  |  | EY 신범조 | 2026-12-03 | 2026-12-11
|  |  | 종합 상황실 운영 2차 |  |  | EY 신범조 | 2027-01-07 | 2027-01-15
|  |  | 종합 상황실 운영 Cut-over |  |  | EY 신범조 | 2027-02-12 | 2027-02-26
데이터 이관
분석
|  |  | 아키텍쳐 설계 |  | 이행 프로세스 및 아키텍처 정의 |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 데이터 아키텍져 구성도
|  |  |  | DB2 이행 아키텍져 구축 협의 | EC2의 DB2 포함 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  |  | 계정계 변경 적재 아키텍쳐 규츅 협의 |  | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  |  | DataLake 적재 아키텍져 구축 협의 |  | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  | 이행대상 정의 |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 이행 대상 목록 정의서
|  |  |  | ODS 영역 테이블 목록 정의 | 이행 대상, 영역, 이행 범위 및 이행 우선 순위 정의 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-08 | 2026-06-12
|  |  |  | DW 영역 테이블 목록 정의 | 이행 대상, 영역, 이행 범위 및 이행 우선 순위 정의 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-15 | 2026-06-19
|  |  |  | DM 영역 목록 정의 | 이행 대상, 영역, 이행 범위 및 이행 우선 순위 정의 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-22 | 2026-06-26
|  |  |  | DataStage 스케줄 분석 | 이행 대상 datastage, shell 목록 정의 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-08 | 2026-06-12
|  |  |  | DataStage 프로그램 목록 정의 | 이행 대상 datastage, shell 목록 정의 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-15 | 2026-06-19
|  |  |  | Shell 프로그램 목록 정의 | 이행 대상 datastage, shell 목록 정의 | 데이터 아키텍트(이남석) | 2026-06-22 | 2026-06-26
설계
|  |  | 아키텍쳐 구성 |  | AWS 환경 구성 |  | 2026-06-08 | 2026-06-19
|  |  |  | VPC 설계 및 구성 | VPC/Subnet/AZ 구성, CIDR 설계, Route Table | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-08 | 2026-06-19
|  |  |  | 보안 그룹 및 NACL 설계 | Snowflake PrivateLink용, DataStage 연계용, 관리용 SG/NACL 규칙 정의 | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-08 | 2026-06-19
|  |  |  | IAM 설계 및 생성 | Role/Policy 설계 (S3 접근용, Snowflake 연계용, Airflow 실행용) | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-08 | 2026-06-19
|  |  |  | S3 버킷 설계 및 생성 | Landing/Staging/Archive 버킷 분리, 수명주기 정책, 암호화(KMS), 버저닝 정책 | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-08 | 2026-06-19
|  |  |  | KMS 키 설계 | S3 암호화용 CMK 생성, 키 정책 설계, Snowflake External Function 접근 허용 | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-08 | 2026-06-19
|  |  |  | PrivateLink 구성 (Snowflake) | Snowflake PrivateLink Endpoint 생성, DNS 설정, 연결 검증 | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-15 | 2026-06-26
|  |  |  | PrivateLink 구성 (S3) | S3 Gateway/Interface Endpoint, DataStage→S3 Private 통신 경로 확보 | AWS 엔지니어(한준희) | 2026-06-15 | 2026-06-26
개발
|  |  | DB2 데이터 이관(EC2) |  |  |  | 2026-06-29 | 2027-01-29 | 테이블매핑정의서
|  |  |  | 테스트 환경 구축 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-06-29 | 2026-07-10
|  |  |  | ODS 영역 데이터 이행 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-13 | 2026-07-16
|  |  |  | DW 영역 데이터 이행 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-20 | 2026-07-24
|  |  |  | DM 영역 데이터 이행 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-27 | 2026-08-07
|  |  | DB2 데이터 이관(개발) | ODS 영역 데이터 1차 적재 | 1단계 : DB2 -> S3, 2단계 : S3 -> Snowflake | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-06-29 | 2026-07-10
|  |  |  | DW 영역 데이터 1차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-06 | 2026-07-16
|  |  |  | DM 영역 데이터 1차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-13 | 2026-07-24
|  |  |  | ODS 영역 데이터 2차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-03 | 2026-08-14
|  |  |  | DW 영역 데이터 2차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-10 | 2026-08-21
|  |  |  | DM 영역 데이터 2차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-18 | 2026-08-28
|  |  |  | ODS 영역 데이터 3차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-31 | 2026-09-11
|  |  |  | DW 영역 데이터 3차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-09-07 | 2026-09-18
|  |  |  | DM 영역 데이터 3차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-09-14 | 2026-09-23
|  |  | DB2 데이터 이관(운영) | ODS 영역 데이터 1차 적재 | DB2 --> Staging(Snowflake) DB2 부분이 계정계로 되어 있었음.. 확인해주세요. | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-06-29 | 2026-07-10
|  |  |  | DW 영역 데이터 1차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-06 | 2026-07-16
|  |  |  | DM 영역 데이터 1차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-07-13 | 2026-07-24
|  |  |  | ODS 영역 데이터 2차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-03 | 2026-08-14
|  |  |  | DW 영역 데이터 2차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-10 | 2026-08-21
|  |  |  | DM 영역 데이터 2차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-18 | 2026-08-28
|  |  |  | ODS 영역 데이터 3차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-31 | 2026-09-11
|  |  |  | DW 영역 데이터 3차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-09-07 | 2026-09-18
|  |  |  | DM 영역 데이터 3차 적재 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-09-14 | 2026-09-23
|  |  | 계정계 변경 적재 이관 | SmartLake 개발 환경 설정 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-08-31 | 2026-09-04
|  |  |  | 프로그램 개발 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-09-07 | 2026-09-18
|  |  |  | 프로그램 데스트 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-09-21 | 2026-09-30
|  |  |  | 데이터 검증 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-10-01 | 2026-10-08
|  |  | DataLake 데이터 이관 | DW 영역 데이터 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-11-09 | 2026-11-20
|  |  |  | DM 영역 데이터 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2026-11-16 | 2026-11-27
테스트/오픈
편의점/수퍼/MD 통합테스트
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 통합테스트 1차 수행 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 통합테스트 계획서
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 통합테스트 1차 검증 및 보완 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-10-19 | 2026-10-23
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 통합테스트 2차 수행 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-10-26 | 2026-10-30
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 통합테스트 2차 검증 및 보완 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-11-02 | 2026-11-06
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 통합테스트 3차 수행 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-11-09 | 2026-11-13
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 통합테스트 3차 검증 및 보완 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-11-16 | 2026-11-20
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 오픈 준비 및 오픈 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(이상명, 이남석) | 2026-11-23 | 2026-12-04
임원/고객/ETC 통합테스트
|  |  |  | 임원/고객/ETC 통합테스트 1차 수행 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진) | 2026-11-30 | 2026-12-04
|  |  |  | 임원/고객/ETC 통합테스트 1차 검증 및 보완 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진) | 2026-12-07 | 2026-12-11
|  |  |  | 임원/고객/ETC 통합테스트 2차 수행 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진) | 2026-12-14 | 2026-12-18
|  |  |  | 임원/고객/ETC 통합테스트 2차 검증 및 보완 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진) | 2026-12-21 | 2026-12-31
|  |  |  | 임원/고객/ETC 오픈 준비 및 오픈 | 검증 포함 | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진) | 2027-01-04 | 2027-01-15
안정화
성능 모니터링
|  |  |  | 이행 모니터링 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2027-01-11 | 2027-01-22
|  |  |  | 이행 속도 튜닝 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2027-01-25 | 2027-02-05
데이터이행
|  |  |  | ODS 영역 데이터 후 이행 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2027-02-01 | 2027-02-12
|  |  |  | DW 영역 데이터 후 이행 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2027-02-15 | 2027-02-26
|  |  |  | DM 영역 데이터 후 이행 |  | 데이터 엔지니어(차원철, 정우진, 이상명, 이남석) | 2027-03-02 | 2027-03-12
Snowflake DBA
분석/설계
|  |  | 아키텍처 설계 | Snowflake 인프라 및 보안 정책 설계 | 어카운트 프로비저닝, PrivateLink 및 네트워크 접근 정책 정의 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  |  |  | 전사 권한 제어 RBAC 기본 모델 설계 | 사용자 및 역할 계층 구조, 기본 보안 권한 체계 정의 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 권한 체계(RBAC) 설계서
|  |  | 이행 전략 수립 | 가상 웨어하우스 초기 Sizing 및 확장 전략 | 초기 대량 적재 및 워크로드별 웨어하우스 설계 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-15 | 2026-06-26
|  |  |  | 데이터 Lineage 분석 | 테이블 종속성 확인 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-15 | 2026-06-26
개발/구축
|  |  | 개발환경 구축 | Snowflake AI 사용 지원 | Cortex Code CLI 설치 및 사용 가이드 지원 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-22 | 2026-06-26
|  |  |  | 개발계 DB 구조 생성 및 권한 모델 적용 | 개발계 STG, DW, DM 스키마 생성 및 설계된 RBAC 권한 전개 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-29 | 2026-07-10
|  |  |  | 외부 솔루션 연동 및 전용 웨어하우스 셋업 | S3 연동(External Stage), Airflow 커넥션, BI 연동 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-06-29 | 2026-07-10
|  |  | 개발 지원 | 초기 대량 적재 최적화 및 프로파일링 | 대용량 이관용 가상 웨어하우스 설정 및 파일 분할 병렬 처리 지원 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-07-06 | 2026-07-17
|  |  | 밀착 관리 | ODS 데이터 적재 지연 및 잠금(Lock) 해결 | 초기 트랜잭션 데이터 적재 시 발생하는 병목 현상 조치 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-07-20 | 2026-07-31
|  |  |  | 추적을 위한 태깅(Tagging) 규칙 반영 | dbt 실행 쿼리 및 오브젝트 History 추적용 태깅 시스템 사용 지원 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-07-27 | 2026-08-07
|  |  |  | dbt 쿼리 과다 요금(크레딧) 상시 제어 | 개발 중 발생하는 비효율 쿼리 추적 및 컴퓨팅 자원 조정 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-08-10 | 2026-08-21
|  |  | 1차 성능 튜닝 | 무거운 데이터 변환(DW) 쿼리 1차 튜닝 | 속도가 느린 쿼리 구조 분석(프로파일링) 및 개선 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-08-24 | 2026-09-04
|  |  | 데이터보호 | 오작업 대비 복구(Time Travel) 정책 설정 | 클러스터링 적용, dbt/BI 조회 튜닝, Time Travel 등 보호 주기 검증 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-09-07 | 2026-09-18
|  |  | 2차 성능 튜닝 | 대용량 마트(DM) 쿼리 2차 튜닝 및 최적화 | 마트 생성 시 발생하는 스토리지 부하(Spill) 진단 및 튜닝 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-09-21 | 2026-10-02
|  |  | 환경 구축 | 통합테스트(이행계) 배포 전 설정 최종 리뷰 | 개발계에서 수립한 정책 누락 여부 최종 점검 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-10-05 | 2026-10-11
테스트/이행
|  |  | 통합테스트 지원 | 통합테스트용 이행 DB 구조 즉각 복제 (Clone) | DB를 통합테스트 용도로 복제(Zero-Copy) | Snowflake DBA(이동환) | 2026-10-12 | 2026-10-23
|  |  |  | BI 화면 동시 접속(다중 사용자) 부하 테스트 | 다중 사용자 접속 시 가상 웨어하우스 멀티 클러스터링 안정성 평가 지원 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-10-12 | 2026-10-23
|  |  | 밀착 관리 | 자동 요금 알람(리소스 모니터) 1차 테스트 | 비용 임계치 초과 시 자동 알림이 오도록 감시 시스템 세팅 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-10-26 | 2026-11-06
|  |  |  | 대용량 마트 테이블 최적화 적용 | 자동 클러스터링(Auto-Clustering) Key 선정 및 MV 적용 검토 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-11-09 | 2026-11-20
|  |  |  | 오픈 전 최종 안정성 점검 1차 | [편의점/수퍼/MD] 오픈전 구성 및 오브젝트 정합성 최종 확인 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-11-16 | 2026-11-27
|  |  |  | 통합테스트 2~3차 이행 데이터 튜닝 피드백 반영 | 반복되는 이행 시나리오별 자원 사용량 모니터링 및 피드백 반영 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-11-30 | 2026-12-11
|  |  | 최종 점검 | 오픈 전 최종 안정성 점검 2차 | [임원/고객/ETC] 오픈전 구성 및 오브젝트 정합성 최종 확인 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-12-14 | 2027-12-25
운영 전환
|  |  | 운영환경 구축 | 운영계 프로비저닝 및 권한 최종 점검 | 검증 완료된 표준 구조를 운영계 환경으로 배포 및 보안 점검 | Snowflake DBA(이동환) | 2026-12-28 | 2027-01-08
|  |  | 오픈 준비 | 오픈(Cut-over) 당일 이관 집중 모니터링 | 최종오픈 변경분(Delta) 데이터 고속 싱크 지원 및 운영 VWH Sizing 확정 | Snowflake DBA(이동환) | 2027-01-11 | 2027-01-22
레이크하우스
|  |  | 레이크하우스 연동 | 기존 레이크하우스 연결 구성 | 데이터 전송 방식(Snow or EMR)에 따른 연동 구성 지원 | Snowflake DBA(이동환) | 2027-01-25 | 2027-02-05
|  |  | 레이크하우스 이관 | 기존 Iceberg 환경으로의 데이터 내보내기(Export) 지원 | [ODS] 레이크하우스로 이행에 대한 다양한 지원(튜닝, 자원최적화 등) | Snowflake DBA(이동환) | 2027-02-01 | 2027-02-12
|  |  |  | 기존 Iceberg 환경으로의 데이터 내보내기(Export) 지원 | [DW] 레이크하우스로 이행에 대한 다양한 지원(튜닝, 자원최적화 등) | Snowflake DBA(이동환) | 2027-02-15 | 2027-02-26
|  |  |  | 기존 Iceberg 환경으로의 데이터 내보내기(Export) 지원 | [DM] 레이크하우스로 이행에 대한 다양한 지원(튜닝, 자원최적화 등) | Snowflake DBA(이동환) | 2027-03-02 | 2027-03-12
안정화
|  |  | 최종 마감 | 인수인계 | 매뉴얼 및 최종 인계 | Snowflake DBA(이동환) | 2027-03-02 | 2027-03-12
| DBT 전환 | [5 empty] | 2026-06-01 | 2027-03-10
|  | 분석 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 요구사항정의서
|  |  | 개발환경 초기 구성 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 1
|  |  |  | 프로젝트 킥오프 | 프로젝트 개요 및 범위 설명 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1
|  |  |  | dbt 개발 환경 구성 | dbt 로컬 개발 환경 구성 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 1
|  |  |  | Snowflake 접속 기본 구성 확인 | snowflake 접속 방법 설명 및 사용법 설명 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | snowflake 접속 방법 | 1
|  |  |  | Git 브랜치/배포/리뷰 방식 정의 | git 사용법 및 배포 방법 교육 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | git 사용법 및 dbt 모델 배포방법 | 1
|  |  |  | 개발환경 표준화 문서 작성 | 로컬 개발 환경 구성 표준화 (통일성) 문건 작성 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 로컬 dbt 개발 환경 구성표 | 1
|  |  | 요구사항/현황 초기 수집 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | AS-IS 테이블 목록 수집 | 전환 대상 테이블 목록 수집 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | DataStage JOB 목록 수집 | 전환 대상 JOB 목록 수집 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | 워킹 산출물 표준 템플릿 정의 | 개발팀 내 워킹 산출물 표준 정의 및 리뷰 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 워킹 산출물 표준 템플릿 | 2
|  |  | 개발환경 표준 확정 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | dbt 프로젝트 구조 표준 확정 | dbt 프로젝트 폴더 정의 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | dbt 프로젝트 구조 정의서 | 2
|  |  |  | 개발자 로컬 환경 통일 검증 | 환경구성 체크리스 작성 및 확인 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 로컬 개발환경 점검 체크리스트 | 2
|  |  | DataStage 메타데이터 추출 개발 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | 분석 스크립트 개발 | DataStage 메타데이터 추출 스크립트 개발 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | DataStage 메타데이터 추출 항목 정의 | DataStage 메타데이터 추출 항목 정의 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2
|  |  |  | 단위 테스트 | DataStage 메타데이터 추출 스크립트 검증 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 단위 테스트 결과서 | 2
|  |  | DataStage SQL 및 시퀀스 추출 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | DataStage 전환 대상 전체 JOB 추출 | DataStage 전환 대상 전체 JOB 추출 실행 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | SQL 추출 결과 검증 | SQL 추출 결과 검증 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | 시퀀스 추출 결과 검증 | 시퀀스 추출 결과 검증 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  | DataStage 구조 및 변환 유형 분석 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | 소스/타겟/중간 테이블 분류 | 소스/타겟/중간 테이블 분류 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | 변환 로직 유형 분류 | 변환 로직 복잡도 유형 분류 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | 공통/도메인별 JOB 분류 | 공통/도메인별 JOB 분류 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  | DataStage 분석 결과 리뷰 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 4
|  |  |  | 분석 결과서 작성 | DataStage 추출 결과서 작성 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | DataStage 추출 결과서 | 4
|  |  |  | 분석 결과 리뷰 | DataStage 추출 결과서 리뷰 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 4
|  | 설계 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 데이터 전환 계획서(매핑 정의서)
|  |  | Snowflake DDL/DML 전환 테스트 |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | Snowflake DDL 전환 테스트 | DB2 DDL을 Snowflake DDL로 전환 테스트 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | Snowflake DML 전환 테스트 | DB2 DML을 Snowflake DML로 전환 테스트 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | DDL/DML 전환 검증 절치 수립 | 전환 검증 절차 수립 | 김무경,박효진,김진형,최경연 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Snowflake DDL/DML 전환 검증 절차서 | 5
|  |  | dbt 모델 개발 표준 설계 |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | dbt 모델 네이밍/폴더 구조 정의 | dbt 모델 네이밍/폴더 구조 정의 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | dbt 모델 네이밍/폴더 구조 정의서 작성 | dbt 모델 네이밍/폴더 구조 정의서 작성 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | dbt 모델 네이밍 및 폴더 구조 정의서 | 5
|  |  | AI Agent 구성 방안 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | AI Agent 구성 및 처리 흐름 설계 |  | 김무경,박효진 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | AI Agent 구성 및 처리 흐름도 | 6
|  |  |  | AI Agent 검증 체계 설계 | 정답 데이터/평가 | 김무경,박효진 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | AI Agent 검증 방안 | 6
|  |  | dbt 전환 템플릿 구현 1차 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | dbt 모델 템플릿 코드 개발 | dbt 모델 템플릿 코드 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | dbt macro 템플릿 코드 개발 | dbt macro 템플릿 코드 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  | AI Agent 전환 절차 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 7
|  |  |  | AI Agent 기반 전환 절차 정의 | AI Agent 기반 전환 절차 정의 | 김무경,박효진 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | AI Agent 적용 절차서 | 7
|  |  | dbt 전환 가이드 작성 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 7
|  |  |  | JOB 유형별 개발 가이드 작성 | JOB 유형별 개발 가이드 작성 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | JOB 유형별 개발 가이드 | 7
|  |  |  | JOB 유형별 개발 가이드 검증 | JOB 유형별 개발 가이드 검증 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 7
|  | 개발/구현 |  |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 프로그램소스코드
|  |  | 1차 오픈 공통/단순 모델 구현 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 8
|  |  |  | 편의점/수퍼/MD 공통 테이블 전환 | 1차 오픈 대상 중 공통 및 단순 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 8
|  |  |  | 단순 SQL JOB 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 8
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 단위 테스트 결과서 | 8
|  |  | 1차 오픈 복합 변환 모델 구현 1차 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 9
|  |  |  | 복합 JOIN 유형 전환 | 1차 오픈 대상 중 복합 변환 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 9
|  |  |  | 집계/Lookup 유형 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 9
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 단위 테스트 결과서 | 9
|  |  | 1차 오픈 복합 변환 모델 구현 2차 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | 복합 JOIN 유형 전환 | 1차 오픈 대상 중 복합 변환 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | 집계/Lookup 유형 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 단위 테스트 결과서 | 10
|  |  | 1차 오픈 복합 변환 모델 구현 3차 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | 복합 JOIN 유형 전환 | 1차 오픈 대상 중 복합 변환 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | 집계/Lookup 유형 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 단위 테스트 결과서 | 11
|  |  | 1차 오픈 데이터 검증 수행 |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-17 |  | 12
|  |  |  | 소스-타겟 건수 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-10-01 | 2026-10-17 | 데이터 검증 결과서 | 12
|  |  |  | 주요 컬럼 샘플 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-10-01 | 2026-10-17 |  | 12
|  |  | 2차 오픈 공통/단순 모델 구현 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | 임원/고객/ETC 공통 테이블 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | 단순 SQL JOB 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 단위 테스트 결과서 | 13
|  | 테스트/오픈 |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-01-08
|  |  | 1차 오픈 통합 테스트 및 리허설 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 통합테스트 시나리오/결과서 | 14
|  |  |  | 1차 통합 배치 리허설 | 2차 오픈 대상 중 공통 및 단순 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  |  | 데이터 정합성 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  |  | DB2 vs Snowflake 결과 비교 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  |  | 실패 JOB 재처리 시나리오 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  | 2차 오픈 복합 변환 모델 구현 1차 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | 복합 JOIN 유형 전환 | 2차 오픈 대상 중 복합 변환 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | 집계/Lookup 유형 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 단위 테스트 결과서 | 15 | [28 empty] | `
|  |  | 2차 오픈 복합 변환 모델 구현 2차 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | 복합 JOIN 유형 전환 | 2차 오픈 대상 중 복합 변환 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | 집계/Lookup 유형 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 단위 테스트 결과서 | 16
|  |  | 2차 오픈 복합 변환 모델 구현 3차 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | 복합 JOIN 유형 전환 | 2차 오픈 대상 중 복합 변환 모델 전환 개발 | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | 집계/Lookup 유형 전환 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | dbt compile/run 기준 단위 테스트 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 단위 테스트 결과서 | 17
|  |  | 2차 오픈 데이터 검증 수행 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-31 |  | 18
|  |  |  | 소스-타겟 건수 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 데이터 검증 결과서 | 18
|  |  |  | 주요 컬럼 샘플 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-21 | 2026-12-31 |  | 18
|  |  | 2차 오픈 통합 테스트 및 리허설 |  |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 통합테스트 시나리오/결과서 | 19
|  |  |  | 2차 통합 배치 리허설 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  |  |  | 데이터 정합성 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  |  |  | DB2 vs Snowflake 결과 비교 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  |  |  | 실패 JOB 재처리 시나리오 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  | 안정화/이관 |  |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-03-12
|  |  | 통합 배치 안정화/성능 튜닝 |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 1·2차 전체 배치 안정화 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 성능 병목 JOB 튜닝 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 실패 재처리 자동화 보완 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 운영 로그/알림 기준 정리 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  | 데이터 검증 자동화 보완 |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 데이터 검증 자동화 보완 |  | 김무경,박효진 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  | 잔여 모델/예외 로직 보완 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  |  | 잔여 JOB 처리 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  |  | 예외 로직 정리 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  | 수작업 전환 대상 재검토 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  |  | 수작업 전환 대상 재검토 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  | 운영 이관 문서 작성 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  |  | 운영 이관 문서 작성 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  | 도메인별 검증 결과 취합 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  |  | 도메인별 검증 결과 취합 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 21
|  |  | 운영 가이드/교육 자료 작성 |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  |  | 운영자 교육 자료 작성 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  |  | dbt 운영 가이드 작성 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  |  | Airflow 운영 가이드 작성 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  |  | 장애 대응 매뉴얼 작성 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  |  | DataStage 대비 변경점 정리 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  | 최종 검증 리포트 초안 |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  |  | 최종 검증 리포트 초안 작성 |  | 김무경,박효진 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 22
|  |  | 최종 데이터 정합성 검증 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  |  | 최종 데이터 정합성 검증 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  | 운영 이관 리허설/산출물 정리 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  |  | 운영 이관 리허설 |  | 김무경,박효진 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  |  | 산출물 정리 |  | 김무경,박효진 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  | 프로젝트 종료 준비 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  |  | WBS 완료율 점검 |  | 김무경,박효진 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  |  | 미해결 이슈 목록 정리 |  | 김무경,박효진 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  |  | 종료 보고서 작성 |  | 김무경,박효진 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 23
|  |  | 종료 기준 확인 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  |  | 종료 기준 체크리스트 확인 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  | 운영팀 최종 인수인계 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  |  | 운영팀 인수인계 완료 |  | 김지훈,김재웅,김진형,최경연 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  | 프로젝트 최종 보고/승인 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  |  | 잔여 이슈 이관 |  | 김무경,박효진 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  |  | 최종 보고 |  | 김무경,박효진 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
|  |  |  | 프로젝트 종료 승인 |  | 김무경,박효진 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 24
| Airflow dbt 워크플로우 전환 | [5 empty] | 2026-06-01 | 2027-03-10
|  | 분석 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  |  | Airflow 개발환경 초기 구성 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 요구사항정의서 | 1
|  |  |  | Airflow 개발환경 구성 |  | 진추안 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 1
|  |  |  | Cosmos 모듈 설치 및 기본 검증 |  | 진추안 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 1
|  |  |  | dbt 프로젝트 연동 기본 검증 |  | 진추안 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 1
|  |  |  | Snowflake Connection 구성 기준 확인 |  | 진추안 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 1
|  |  | Airflow 표준안 검토 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 2
|  |  |  | Airflow 프로젝트 구조 표준 검토 |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 2
|  |  |  | 개발자 로컬 Airflow 실행 검증 |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 2
|  |  | Airflow 요구사항 인터뷰 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | 업무별 배치 실행 요구사항 인터뷰 (필요시) |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  |  | 1차/2차 DAG 범위 초안 작성 |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 3
|  |  | Airflow 전환 범위 검토 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 4
|  |  |  | 1차 Airflow DAG 범위 검토 |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 4
|  |  |  | 2차 Airflow DAG 범위 검토 |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 4
|  |  |  | Airflow 제외/수작업 대상 식별 |  | 진추안 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 4
|  | 설계 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 데이터 전환 계획서(매핑 정의서)
|  |  | Airflow 아키텍처 설계 |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | DAG 분리 기준 설계 |  | 진추안 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | DbtDag/DbtTaskGroup 적용 기준 설계 |  | 진추안 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | Airflow Connection/Variable/Secret 설계 |  | 진추안 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  |  | Pool/Concurrency/Retry 정책 설계 |  | 진추안 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 5
|  |  | dbt tag 표준 설계 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | tag 네이밍 규칙 정의 |  | 진추안 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | 업무 도메인 tag 정의 |  | 진추안 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | 오픈 차수 tag 정의 |  | 진추안 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  |  | 스케줄 그룹 tag 정의 |  | 진추안 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 6
|  |  | Airflow 템플릿 설계 |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 7
|  |  |  | Cosmos DAG 템플릿 설계 |  | 진추안 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 7
|  |  |  | TaskGroup 템플릿 설계 |  | 진추안 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 7
|  |  |  | DAG 개발 가이드 작성 |  | 진추안 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 7
|  | 개발/구현 |  |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 프로그램소스코드
|  |  | 1차 오픈 Airflow 기본 구현 1차 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 8
|  |  |  | 1차 Cosmos DAG Skeleton 구현 |  | 진추안 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 8
|  |  |  | 공통/단순 SQL 모델 tag 반영 |  | 진추안 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 8
|  |  | 1차 오픈 Airflow 기본 구현 2차 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 9
|  |  |  | 1차 selector 기반 TaskGroup 구현 |  | 진추안 | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 9
|  |  |  | dbt compile/run/test 실행 태스크 구성 |  | 진추안 | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 9
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 단위 테스트 결과서 | 9
|  |  | 1차 오픈 복합 실행 구조 구현 1차 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | 복합 JOIN 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | 집계/Lookup 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | 모델 실행 순서와 dbt lineage 정합성 검증 |  | 진추안 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  | 10
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 단위 테스트 결과서 | 10
|  |  | 1차 오픈 복합 실행 구조 구현 2차 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | 복합 JOIN 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | 집계/Lookup 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | 모델 실행 순서와 dbt lineage 정합성 검증 |  | 진추안 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  | 11
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 단위 테스트 결과서 | 11
|  |  | 1차 오픈 데이터 검증 수행 |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-17 |  | 12
|  |  |  | 소스-타겟 건수 검증 |  | 진추안 | 2026-10-01 | 2026-10-17 | 데이터 검증 결과서 | 12
|  |  |  | 주요 컬럼 샘플 검증 |  | 진추안 | 2026-10-01 | 2026-10-17 |  | 12
|  |  | 2차 오픈 Airflow 기본 구현 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | 1차 Cosmos DAG Skeleton 구현 |  | 진추안 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | 공통/단순 SQL 모델 tag 반영 |  | 진추안 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | 1차 selector 기반 TaskGroup 구현 |  | 진추안 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | dbt compile/run/test 실행 태스크 구성 |  | 진추안 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 13
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 단위 테스트 결과서 | 13
|  | 테스트/오픈 |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-01-08
|  |  | 1차 오픈 Airflow 통합 테스트 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  |  | 1차 DAG 통합 실행 리허설 |  | 진추안 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 통합테스트 시나리오/결과서 | 14
|  |  |  | 전체 DAG 순서 검증 |  | 진추안 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  |  | dbt test 태스크 연계 검증 |  | 진추안 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  |  | 실패 JOB 재처리 시나리오 검증 |  | 진추안 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 14
|  |  | 2차 오픈 복합 실행 구조 구현 1차 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | 복합 JOIN 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | 집계/Lookup 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | 모델 실행 순서와 dbt lineage 정합성 검증 |  | 진추안 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | 15
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 단위 테스트 결과서 | 15
|  |  | 2차 오픈 복합 실행 구조 구현 2차 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | 복합 JOIN 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | 집계/Lookup 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | 모델 실행 순서와 dbt lineage 정합성 검증 |  | 진추안 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 16
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 단위 테스트 결과서 | 16
|  |  | 2차 오픈 복합 실행 구조 구현 3차 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | 복합 JOIN 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | 집계/Lookup 모델 실행 그룹 반영 |  | 진추안 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | 모델 실행 순서와 dbt lineage 정합성 검증 |  | 진추안 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 17
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 진추안 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 단위 테스트 결과서 | 17
|  |  | 2차 오픈 데이터 검증 수행 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-31 |  | 18
|  |  |  | 소스-타겟 건수 검증 |  | 진추안 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 데이터 검증 결과서 | 18
|  |  |  | 주요 컬럼 샘플 검증 |  | 진추안 | 2026-12-21 | 2026-12-31 |  | 18
|  |  | 2차 오픈 Airflow 통합 테스트 |  |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  |  |  | 2차 DAG 통합 실행 리허설 |  | 진추안 | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 통합테스트 시나리오/결과서 | 19
|  |  |  | 전체 DAG 순서 검증 |  | 진추안 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  |  |  | dbt test 태스크 연계 검증 |  | 진추안 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  |  |  | 실패 JOB 재처리 시나리오 검증 |  | 진추안 | 2026-12-28 | 2027-01-08 |  | 19
|  | 안정화/이관 |  |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-03-12
|  |  | 통합 DAG 안정화/성능 튜닝 |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 1·2차 전체 DAG 안정화 |  | 진추안 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | Airflow 성능 병목 튜닝 |  | 진추안 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 실패 재처리 자동화 보완 |  | 진추안 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  |  | 운영 로그/알림 기준 정리 |  | 진추안 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 20
|  |  | 데이터 검증 자동화 연계 보완 |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 21
|  |  |  | dbt test/Airflow 알림 연계 보완 |  | 진추안 | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 21
|  |  | 잔여 DAG/예외 로직 보완 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  |  | 잔여 JOB DAG 반영 |  | 진추안 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  |  | 예외 실행 로직 정리 |  | 진추안 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  | 수작업 전환 대상 재검토 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  |  | Airflow 미전환 대상 검토 |  | 진추안 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  | Airflow 운영 이관 문서 작성 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  |  | DAG 운영 절차 작성 |  | 진추안 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  |  | 장애/재처리 절차 작성 |  | 진추안 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  | 도메인별 실행 검증 결과 취합 |  |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  |  | 도메인별 실행 검증 결과 취합 |  | 진추안 | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 22
|  |  | 운영 가이드/교육 자료 작성 |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  |  | Airflow 운영자 교육 자료 작성 |  | 진추안 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  |  | Cosmos 기반 dbt 실행 가이드 작성 |  | 진추안 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  |  | Airflow 운영 가이드 작성 |  | 진추안 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  |  | 장애 대응 매뉴얼 작성 |  | 진추안 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  |  | DataStage 대비 Airflow 변경점 정리 |  | 진추안 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  | 최종 검증 리포트 작성 |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  |  | 최종 검증 리포트 작성 |  | 진추안 | 2027-02-10 | 2027-02-19 |  | 23
|  |  | 최종 데이터/실행 정합성 검증 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  |  | 최종 DAG 실행 결과 검증 |  | 진추안 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  | 운영 이관 리허설/산출물 정리 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  |  | Airflow 운영 이관 리허설 |  | 진추안 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  |  | Airflow 산출물 정리 |  | 진추안 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  | 프로젝트 종료 준비 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  |  | WBS 완료율 점검 |  | 진추안 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  |  | 미해결 Airflow 이슈 목록 정리 |  | 진추안 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  |  | Airflow 종료 보고서 작성 |  | 진추안 | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 24
|  |  | 종료 기준 확인 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  |  | Airflow 종료 체크리스트 확인 |  | 진추안 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  | 운영팀 최종 인수인계 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  |  | 운영팀 인수인계 완료 |  | 진추안 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  | 프로젝트 최종 보고/승인 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  |  | 잔여 Airflow 이슈 이관 |  | 진추안 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  |  | Airflow 최종 보고 |  | 진추안 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
|  |  |  | Airflow 전환 종료 승인 |  | 진추안 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 25
BI(MSTR)이관
BI개발환경테스트
분석
|  |  |  | 현행메타분석 |  | 한인상 | 2026-07-01 | 2026-07-10
|  |  |  | 이관대상보고서선별 |  | 한인상 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 요구사항 정의서
|  |  |  | 개발서버환경구성(설치/메타이관) |  | 한인상 | 2026-07-13 | 2026-07-24
|  |  |  | 설계표준안검토 |  | 한인상 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 변환설계 표준안(Working)
|  |  |  | 테스트DB방안수립 |  | 한인상 | 2026-07-20 | 2026-07-29
|  |  | 설계(데이터미포함) |  | 단위테스트용 스키마/데이터적재필요
|  |  | ` | 개체변환(팩트) |  | 한인상 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 개체변환설계서
|  |  |  | 개체변환(매트릭) |  | 한인상 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 개체변환설계서
|  |  |  | 프리폼검증대상추출 |  | 한인상 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 개체변환설계서
|  |  |  | 개체변환(어트리뷰트) |  | 한인상 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 개체변환설계서
|  |  |  | 개체변환(논리뷰외) |  | 한인상 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 개체변환설계서
|  |  |  | 테스트환경점검(테스트데이터) |  | 한인상 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 개체변환설계서
|  |  |  | (DE)개체변환결과검토 |  | 한인상 | 2026-08-27 | 2026-08-31
|  |  |  | (DE)보고서이행대상검토 |  | 한인상 | 2026-08-27 | 2026-08-31
개발및실행테스트(데이터포함)
|  |  |  | 프리폼보고서테스트(#1-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 프리폼보고서테스트(#2-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 프리폼보고서테스트(#3-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 프리폼보고서테스트(#4-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 프리폼보고서테스트(#5-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서테스트(#1-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서테스트(#2-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서테스트(#3-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서테스트(#4-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서테스트(#5-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서(전사외)테스트(#1-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 공용보고서(전사외)테스트(#2-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 이행테스트결과서(실행테스트)
단위테스트
|  |  |  | 단위테스트(데이터검증포함)(#1-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 단위테스트계획서/결과서
|  |  |  | 단위테스트(데이터검증포함)(#2-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 단위테스트계획서/결과서
|  |  |  | 단위테스트(데이터검증포함)(#3-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 단위테스트계획서/결과서
|  |  |  | 단위테스트(데이터검증포함)(#4-업무영역or수량) |  | 한인상/안현승 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 단위테스트계획서/결과서
|  |  |  | 성능점검 / 테스트 | 성능테스트용 테이블선별 및 최소3년 데이터적재(마스터 전체) | 한인상 | 2026-10-06 | 2026-10-16
|  |  |  | 성능개선 방안 /적용 |  | 한인상 | 2026-10-19 | 2026-10-30
BI이관(추가변환대상식별및테스트)
메타이관및운영환경구성
|  |  |  | 메타이관및운영환경구성 |  | 한인상 | 2026-11-02 | 2026-11-10
보고서/개체변환
|  |  |  | 프리폼리포트변환 |  | 한인상/안현승 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 애트리뷰트/메트릭/팩트변환 |  | 한인상/안현승 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 개체변환설계서
공용보고서테스트
|  |  |  | 전사보고서테스트및수정 |  | 한인상/안현승 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 팀별보고서테스트및수정 |  | 한인상/안현승 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 이행테스트결과서(실행테스트)
공용(개인)보고서테스트
|  |  |  | 개인공유보고서테스트및수정(#1) |  | 한인상/안현승 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 이행테스트결과서(실행테스트)
|  |  |  | 개인공유보고서테스트및수정(#2) |  | 한인상/안현승 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 이행테스트결과서(실행테스트)
통합테스트(1단계)
통합테스트1차
|  |  |  | 통합테스트1차(데이터검증포함)(#1) |  | 한인상/안현승 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 통합테스트 시나리오/결과서
통합테스트2차
|  |  |  | 통합테스트2차(데이터검증포함)(#2) |  | 한인상/안현승 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 통합테스트 시나리오/결과서
통합테스트3차
|  |  |  | 통합테스트3차(데이터검증포함)(#3) |  | 한인상/안현승 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 통합테스트 시나리오/결과서
사용자테스트
|  |  |  | 사용자테스트(데이터검증포함) |  | 한인상/안현승 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 사용자테스트 시나리오/결과서
오픈및오픈준비(1단계)
오픈및오픈준비
|  |  |  | 1단계오픈 |  | 한인상 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 이행계획서/이행결과서
안정화(1단계)
|  |  | 안정화1차 | 안정화(#1) |  | 한인상/안현승 | 2026-12-04 | 2026-12-18
|  |  | 안정화2차 | 안정화(#2) |  | 한인상/안현승 | 2026-12-21 | 2026-12-31
통합테스트(2단계)
통합테스트1차
|  |  |  | 통합테스트1차(데이터검증포함)(#1) |  | 한인상/안현승 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 통합테스트 시나리오/결과서
통합테스트2차
|  |  |  | 통합테스트2차(데이터검증포함)(#2) |  | 한인상/안현승 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 통합테스트 시나리오/결과서
오픈및오픈준비(2단계)
오픈및오픈준비
|  |  |  | 2단계오픈 |  | 한인상/안현승 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 이행계획서/이행결과서
안정화(2단계)
안정화1차
|  |  |  | 안정화(#1) |  | 한인상/안현승 | 2027-01-11 | 2027-01-22
안정화2차
|  |  |  | 안정화(#2) |  | 한인상/안현승 | 2027-01-25 | 2027-01-29
안정화및인수인계
안정화
|  |  |  | 안정화 |  | 한인상/안현승 | 2027-02-01 | 2027-02-12
인수인계
|  |  |  | 산출물및인수인계 |  | 한인상/안현승 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 운영자매뉴얼, 인수인계확인서
BI(Longview)전환
개발환경
환경구성및업무분석
|  |  |  | 개발서버환경구성 |  | 박재영 | 2026-07-01 | 2026-07-03
|  |  |  | 전환대상화면범위정의 |  | 박재영 | 2026-07-04 | 2026-07-10
|  |  |  | 현행화면내사용테이블분석 |  | 박재영 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 요구사항정의서
수행방안수립및검토,디자인작업
|  |  |  | 디자인시안작성 |  | 박재영 | 2026-07-06 | 2026-07-13
|  |  |  | 디자인시안검토및수정 |  | 박재영 | 2026-07-14 | 2026-07-15
|  |  |  | 디자인시안확정 |  | 박재영 | 2026-07-16 | 2026-07-16
|  |  |  | 디자인가이드및이미지작업 |  | 박재영 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 디자인 가이드
|  |  |  | 화면디자인변경방안검토 |  | 박재영 | 2026-07-20 | 2026-07-31
|  |  |  | 화면DB전환적용방안수립 |  | 박재영 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  |  |  | 데이터검증방안수립 |  | 박재영 | 2026-07-27 | 2026-07-31
|  |  | 개발및실행테스트 | [5 empty] | 단위테스트케이스/결과서
|  |  |  | 공통및관리자화면DB전환및기능테스트#1(64) |  | 박재영 | 2026-07-25 | 2026-07-31
|  |  |  | 공통및관리자화면DB전환및기능테스트#2 |  | 박재영 | 2026-08-03 | 2026-08-07
|  |  |  | 편의점분석화면DB전환및기능테스트#1(101) |  | 박재영 | 2026-08-10 | 2026-08-21
|  |  |  | 편의점분석화면DB전환및기능테스트#2 |  | 박재영 | 2026-08-24 | 2026-08-28
|  |  |  | 편의점분석화면DB전환및기능테스트#3 |  | 박재영 | 2026-08-31 | 2026-09-03
|  |  |  | 수퍼단품화면DB전환및기능테스트#1(87) |  | 박재영 | 2026-09-04 | 2026-09-11
|  |  |  | 수퍼단품화면DB전환및기능테스트#2 |  | 박재영 | 2026-09-14 | 2026-09-18
|  |  |  | 수퍼단품화면DB전환및기능테스트#3 |  | 박재영 | 2026-09-21 | 2026-09-25
|  |  |  | MD분석화면DB전환및기능테스트#1(74) |  | 박재영 | 2026-09-28 | 2026-10-02
|  |  |  | MD분석화면DB전환및기능테스트#2 |  | 박재영 | 2026-10-06 | 2026-10-08
|  |  |  | 수퍼행사화면DB전환및기능테스트#1(43) |  | 박재영 | 2026-10-12 | 2026-10-23
|  |  |  | 수퍼행사화면DB전환및기능테스트#2 |  | 박재영 | 2026-10-26 | 2026-10-30
|  |  |  | 공통및관리자화면layout변경 |  | 박재영 | 2026-08-07 | 2026-08-14
|  |  |  | 편의점분석화면디자인변경#1 |  | 박재영 | 2026-08-21 | 2026-08-31
|  |  |  | 편의점분석화면디자인변경#2 |  | 박재영 | 2026-08-24 | 2026-09-01
|  |  |  | 수퍼단품화면디자인변경#1 |  | 박재영 | 2026-09-11 | 2026-09-23
|  |  |  | 수퍼단품화면디자인변경#1 |  | 박재영 | 2026-09-14 | 2026-09-30
|  |  |  | MD분석화면디자인변경 |  | 박재영 | 2026-10-12 | 2026-10-30
|  |  |  | 수퍼행사화면디자인변경 |  | 박재영 | 2026-09-28 | 2026-10-08
|  |  |  | 성능점검 / 테스트 | 성능테스트용 테이블선별 및 최소3년 데이터적재(마스터 전체) | 박재영 | 2026-10-06 | 2026-10-16
|  |  |  | 성능개선 방안 /적용 |  | 박재영 | 2026-10-19 | 2026-10-30
운영환경
운영환경구성
|  |  |  | 운영서버환경구성 |  | 박재영 | 2026-11-02 | 2026-11-06
분석화면이관
|  |  |  | DB전환대상보고서화면이관 |  | 박재영 | 2026-11-09 | 2026-11-13
|  |  |  | 공통및관리자화면이관 |  | 박재영 | 2026-11-09 | 2026-11-13
|  |  |  | 변경디자인이관 |  | 박재영 | 2026-11-09 | 2026-11-13
|  |  | 통합테스트 | [5 empty] | 통합테스트 시나리오/결과서
|  |  |  | 편의점분석통합테스트 |  | 박재영 | 2026-11-16 | 2026-11-19
|  |  |  | 수퍼단품통합테스트 |  | 박재영 | 2026-11-20 | 2026-11-24
|  |  |  | MD분석통합테스트 |  | 박재영 | 2026-11-25 | 2026-11-26
|  |  |  | 수퍼행사통합테스트 |  | 박재영 | 2026-11-27 | 2026-11-30
|  |  |  | 사용자테스트(데이터검증포함) |  | 박재영 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 사용자테스트 시나리오/결과서
오픈및오픈준비
오픈및오픈준비
|  |  |  | 오픈및오픈준비 |  | 박재영 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 이행계획서/이행결과서
안정화
|  |  | 안정화및인수인계 | [5 empty] | 운영자매뉴얼, 인수인계확인서
|  |  |  | 안정화 |  | 박재영 | 2026-12-07 | 2026-12-18
|  |  |  | 안정화및인수인계 |  | 박재영 | 2026-12-07 | 2026-12-31
BI Gateway Portal
MSTR 커스텀 Portal 업그레이드
분석/설계
|  |  |  | 기존시스템분석(PBU,임원대시보드) |  | 배우의 | 2026-07-01 | 2026-07-07
업그레이드
|  |  |  | 개발환경구축(LOCAL)-PUB,임원정보시스템 |  | 배우의 | 2026-07-08 | 2026-07-14
|  |  |  | PBU업그레이드 |  | 배우의 | 2026-07-15 | 2026-07-31
|  |  |  | 임원대시보드업그레이드 |  | 배우의 | 2026-08-03 | 2026-08-12
테스트
|  |  |  | 개발서버설정/배포 |  | 배우의 | 2026-08-13 | 2026-08-14
|  |  |  | 단위테스트 |  | 배우의 | 2026-08-18 | 2026-08-19
|  |  | 이행 | [15 empty] | `
|  |  |  | 운영서버설정/배포 |  | 배우의 | 2026-08-20 | 2026-08-21
BIGatewayPortal
분석
|  |  |  | 연계시스템분석 |  | 배우의 | 2026-08-24 | 2026-08-25
|  |  |  | Portal요구사항분석 |  | 배우의 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 요구사항정의서(보안성점검요구사항검토 포함)
설계
|  |  |  | 표준정의 |  | 배우의 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 설계표준정의서
|  |  |  | 시스템아키텍쳐정의 |  | 배우의 | 2026-09-02 | 2026-09-04
|  |  |  | Portal화면설계 |  | 배우의 | 2026-09-07 | 2026-09-11
|  |  |  | 시스템연계(SSO)설계 |  | 배우의 | 2026-09-14 | 2026-09-18
|  |  |  | 사용자권한설계 |  | 배우의 | 2026-09-21 | 2026-09-23
구현
|  |  |  | 개발환경구축(LOCAL)-게이트웨이포탈 |  | 배우의 | 2026-09-28 | 2026-09-30
|  |  |  | 서비스(BackEnd)개발 |  | 배우의 | 2026-10-01 | 2026-10-13
|  |  |  | 화면(FrontEnd)개발 |  | 배우의 | 2026-10-14 | 2026-10-23
|  |  |  | 사용자관리개발 |  | 배우의 | 2026-10-26 | 2026-10-30
|  |  |  | 시스템연계(SSO)개발 |  | 배우의 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | [21 empty] | `
|  |  |  | MSTR사용자배치(추가/삭제) |  | 배우의 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 프로그램소스코드
|  |  |  | Longview시스템연계(SSO)개발-수퍼 |  | 배우의 | 2026-11-02 | 2026-11-06
|  |  |  | Longview시스템연계(SSO)개발-편의점 |  | 배우의 | 2026-11-09 | 2026-11-11
|  |  |  | Longview시스템연계(SSO)개발-MD |  | 배우의 | 2026-11-12 | 2026-11-16
|  |  |  | 디자인시안작성 |  | 배우의 | 2026-09-21 | 2026-09-30
|  |  |  | 디자인시안검토/수정 |  | 배우의 | 2026-10-01 | 2026-10-02
|  |  |  | 디자인시안확정 |  | 배우의 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 디자인 가이드
|  |  |  | 디자인퍼블리싱 |  | 배우의 | 2026-10-07 | 2026-10-13
테스트
|  |  |  | 개발서버설정/배포 |  | 배우의 | 2026-11-16 | 2026-11-17
|  |  |  | 단위테스트 |  | 배우의 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 단위테스트케이스/결과서
1단계통합테스트
|  |  |  | 통합테스트 |  | 배우의 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 통합테스트 시나리오/결과서
1단계오픈및오픈준비
|  |  |  | 사용자테스트 |  | 배우의 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 사용자테스트 시나리오/결과서
|  |  |  | 오픈및오픈준비 |  | 배우의 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 사용자매뉴얼 보안성점검 결과서 이행계획서/이행결과서
1단계안정화
|  |  |  | 안정화 |  | 배우의 | 2026-12-07 | 2026-12-31
2단계통합테스트
|  |  |  | 통합테스트 |  | 배우의 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 통합테스트 시나리오/결과서
2단계오픈및오픈준비
|  |  |  | 오픈및오픈준비 |  | 배우의 | 2026-01-04 | 2026-01-08
2단계안정화
|  |  |  | 안정화및인수인계 |  | 배우의 | 2026-01-11 | 2026-01-29 | 운영자매뉴얼, 인수인계확인서

## 산출물목록
구분 | 단계 | 단계코드 | 활동 | 작업 | 산출물 | 품질 | K-SOX | 자산화 | 사업관리 | 데이터이관 | DBT | BI | 대상여부 | 비고
0 | 준비 | 10 | 패널회의 공수산정 | 공수산정 검토 및 보고 | 공수산정 보고서 | ● | - | - | x | x | x | x | 미정 | 내용 확인 필요
100 | 관리영역 | 110 | 프로젝트 계획 | 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 수행 계획서 | ● | ● | ● | o | x | x | x | 대상
100 | 관리영역 | 110 | 프로젝트 계획 | 산출물목록 | 산출물목록(테일러링결과서) | ● | - | - | o | x | x | x | 대상
100 | 관리영역 | 110 | 프로젝트 계획 | 보안 요건 확인 | 보안요건확인서 | ○ | - | - | x | x | x | x | 미정 | 별도 논의
100 | 관리영역 | 120 | 프로젝트 실행 | 정기보고 | 주간/월간보고서 | - | - | - | o | x | x | x | 제외 | 작성은 하되 산출물 목록에서는 제외
100 | 관리영역 | 120 | 프로젝트 실행 | 비정기보고 | 회의록 | - | - | - | o | x | o | x | 제외 | 작성은 하되 산출물 목록에서는 제외
100 | 관리영역 | 120 | 프로젝트 실행 | 자원관리 | 인력투입현황 | - | - | ● | o | x | x | x | 제외
100 | 관리영역 | 120 | 프로젝트 실행 | 범위/일정관리 | WBS | ● | - | - | o | x | x | x | 대상
100 | 관리영역 | 120 | 프로젝트 실행 | 유지보수 이관 | 유지보수 이관계획서 | ● | - | - | o | x | x | x | 미정 | 내용이 뭔지 문의후.
100 | 관리영역 | 120 | 프로젝트 실행 | 위험 및 이슈관리 | 이슈관리대장 | ○ | - | - | o | x | x | x | 제외 | 워킹 Doc
100 | 관리영역 | 130 | 프로젝트 종료 | 검수 요청 | 검수확인서 | ● | ● | ● | o | x | x | x | 대상
100 | 관리영역 | 130 | 프로젝트 종료 | 종료보고 | 종료보고서 | ○ | ● | - | o | x | x | x | 대상
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 요구사항 정의 | 요구사항정의서 | ● | ● | ● | x | x | o | o | 대상
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 아키텍처 수립 | 아키텍처정의서 | ○ | - | - | x | o | x | o | 제외 | 워킹 Doc
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 개발표준 정의 | 개발표준가이드 | ○ | - | - | x | x | o | o | 제외 | 워킹 Doc
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 인터페이스 정의 | 인터페이스 목록 | ● | - | - | x | x | o | x | 조건부 | 외부 인터페이스가 있는 경우만 작성
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 프로세스 모델 정의 | 프로세스흐름도 | ● | - | - | x | x | o | x | 조건부 | DAG 별 TASK 흐름도
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 데이터 모델 정의 | 논리ERD | ● | - | - | x | x | x | x | 제외 | 단순 이관임
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 화면정의 | 화면정의서 | ○ | - | - | x | x | x | x | 제외 | 신규가 아님
200 | 개발공정 | 220 | 분석 | 데이터이행 전략수립 | 데이터전환계획서(전략) | ● | - | - | o | o | x | x | 대상
200 | 개발공정 | 230 | 설계 | 화면설계 | 화면목록/화면설계서 | ● | - | - | x | x | x | x | 대상
200 | 개발공정 | 230 | 설계 | 인터페이스 설계 | 인터페이스설계서 | ● | - | - | x | o | x | x | 조건부 | 외부 인터페이스가 있는 경우만 작성
200 | 개발공정 | 230 | 설계 | 프로세스 모델 설계 | 프로세스 설계서 | ● | - | - | x | x | x | x | 제외 | 프로세스를 새로 잡는게 없음
200 | 개발공정 | 230 | 설계 | 프로그램설계 | 프로그램 설계서 | ● | - | - | x | x | o | x | 제외 | 단순 이관이어서 제외
200 | 개발공정 | 230 | 설계 | 데이터 모델 설계 | 물리ERD | ● | - | - | x | o | x | x | 제외 | 단순 이관임
200 | 개발공정 | 230 | 설계 | 데이터 전환 계획 수립 | 데이터 전환 계획서(매핑 정의서) | ● | ● | - | o | x | x | x | 대상 | 프로그램에 대한 테이블 매핑 정의서(리니지 관리)
200 | 개발공정 | 240 | 구현 | 프로그램 개발 | 프로그램소스코드 | ● | - | - | x | x | o | x | 대상 | dbt, portal 영역만
200 | 개발공정 | 240 | 구현 | 단위테스트 | 단위테스트케이스/결과서 | ● | ● | - | x | x | o | o | 대상
200 | 개발공정 | 250 | 시험 | 통합테스트 | 통합테스트 시나리오/결과서 | ● | ● | - | x | x | o | o | 대상
200 | 개발공정 | 250 | 시험 | 시스템테스트 | 시큐어코딩점검결과서 | - | - | - | x | x | x | x | 고객 별도 검토 중
200 | 개발공정 | 250 | 시험 | 시스템테스트 | 모의해킹 결과서 | - | - | - | x | x | x | x | 고객 별도 검토 중
200 | 개발공정 | 250 | 시험 | 시스템테스트 | 성능테스트계획서/결과서 | ○ | - | - | x | x | x | x | 제외 | as 속도 기준으로 가능한것 비교..
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 데이터전환 검증 | 데이터전환결과서(검증결과포함) | ○ | ● | - | x | x | x | x | 대상 | 이행결과, 검증결과서
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 테이블 정의 | 테이블 정의서 | ● | - | - | x | x | x | x | 대상 | 스마트레이크 이용
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 오픈이행점검 | 오픈이행점검시나리오 | ● | - | - | o | x | x | x | 대상
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 오픈점검 보고 | 오픈점검보고서 | ● | ● | ● | o | x | x | o | 대상
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 오픈 | 데이터전환결과서 | ● | ● | - | x | o | o | x | 대상
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 사용자매뉴얼 | 사용자매뉴얼 | ○ | ● | - | x | o | x | x | 대상 | 포탈, 만 작성, mstr, longview 는 신규 기능에 대한 사용자 매뉴얼 만 작성
200 | 개발공정 | 260 | 이행 | 운영자매뉴얼 | 운영자매뉴얼 | ● | ● | - | x | o | x | o | 대상
300 | 운영 | 310 | 인수인계 | 운영 인수인계 | 인수인계확인서 | ● | - | - | x | x | x | x | 대상

## AI 에이전트기반변환파이프라인체계구축
AI 에이전트 기반 변환 파이프라인 체계 구축
개발 기간 및 투입 인력 부족 리스크를 줄이기 위한 dbt 대량 전환 자동화 체계 구축
AI 변환 파이프라인 실행 흐름
DataStage 분석 결과를 표준 입력 컨텍스트로 만들고, Agent별 생성/검증/리뷰를 반복
Agent 역할 정의
각 Agent의 입력/출력 산출물을 표준화해서 대량 전환 품질 편차를 줄임